**ПЛАН**

мероприятий по подготовке к 95-летию Калининской областной комсомольской организации

13 апреля 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
| **1. Организационная работа** | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний оргкомитета, контроль за исполнением принимаемых решений | Октябрь 2013-апрель 2014 | Воробьев В.В.  Модестова А.В. |
| 1.2 | Изготовление бланков оргкомитета | Декабрь 2013 | Воробьев В.В. |
| 1.3 | Проработка вопроса по юридическому оформлению сквера «Комсомольский» (проект благоустройства, субботник) | Декабрь 2013-апрель 2014 | Титов А.С. |
| 1.4 | Проведение научно-практической конференции (по отдельному плану) | Апрель 2014 | Пленкин В.Л.  Феоктистов В.А. |
| 1.5 | Проведение заседаний рабочих групп |  | Руководители рабочих групп |
| **2. Информационное сопровождение** | | | |
| 2.2 | Подготовка Информационно-исторической справки | Декабрь 2013 | Модестова А.В. |
| 2.3 | Наполнение сайта оргкомитета | декабрь 2013- апрель 2014 | Рассудков Н.Н.  Модестова А.В. |
| 2.4 | Организация тематических рубрик и выступлений ветеранов комсомола в СМИ | декабрь 2013- апрель 2014 | Ромицина Л.М. |
| 2.5 | Определение кандидатур для выступлений в СМИ |  | Суслов В.А.  Воробьев В.В.  Иванов Е.А.  Матвеева Е.К. |
| 2.6 | Подготовка поздравления от оргкомитета для размещения в СМИ | Апрель 2014 | Матвеева Е.К. |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 3.1 | Праздничное мероприятие «Команда молодости нашей» (по отдельному плану) | Апрель 2014 | Демидов И.В. |
| 3.2 | Вечер комсомольской песни (по отдельному плану) | Март-апрель 2014 | Матвеева Е.К. |
| 3.3 | Вечер поэзии (по отдельному плану) | Март-апрель 2014 | Борисов А.В. |
| **4. Финансирование** | | | |
| 4.1 | Подготовка общей сметы затрат на проведение мероприятий | Декабрь 2013 | Гусева Н.И. |
| 4.2 | Составление расчета затрат на:  - проведение научно-практической конференции  - проведение праздничного мероприятия  - проведение вечера комсомольской песни | Декабрь 2013 | Пленкин В.Л.  Демидов И.В.  Матвеева Е.К. |
| 4.3 | Взаимодействие со спонсорами по сбору средств | Декабрь 2013-март 2014 | Гусева Н.И.  Рабочая группа  Члены оргкомитета |

Сопредседатель оргкомитета В.В.Воробьев